## Project Plan
المرحلة | المهمة | الوصف | الأداة / الخدمة | الأولوية | الحالة | المتطلبات السابقة
Phase 1: Infrastructure (Terraform) | إعداد Terraform | تهيئة ملفات Terraform (main.tf, variables.tf) وإعداد الـ AWS provider. | Terraform, AWS CLI | High | To Do | حساب AWS
Phase 1: Infrastructure (Terraform) | إنشاء Kinesis Stream | كتابة كود Terraform لإنشاء (aws_kinesis_stream) لاستقبال البيانات. | Terraform, AWS Kinesis | High | To Do | إعداد Terraform
Phase 1: Infrastructure (Terraform) | إنشاء AWS IoT Thing | كتابة كود Terraform لإنشاء (aws_iot_thing) والحصول على الشهادات والـ Endpoint. | Terraform, AWS IoT Core | High | To Do | إعداد Terraform
Phase 1: Infrastructure (Terraform) | إنشاء قاعدة ربط (IoT Rule) | كتابة كود (aws_iot_topic_rule) لربط الـ MQTT topic بالـ Kinesis Stream. | Terraform, AWS IoT Core | High | To Do | Kinesis Stream, IoT Thing
Phase 1: Infrastructure (Terraform) | تنفيذ كود Terraform | تشغيل (terraform apply) لنشر البنية التحتية بالكامل على AWS. | Terraform CLI | High | To Do | كل ما سبق في المرحلة
Phase 2: Data Simulation (Python) | كتابة سكريبت المحاكي (Simulator) | سكريبت بايثون بسيط يولد بيانات JSON وهمية (مثل: درجة حرارة، موقع). | Python (boto3, paho-mqtt) | High | To Do | -
Phase 2: Data Simulation (Python) | توصيل المحاكي بـ AWS IoT | استخدام الشهادات من المرحلة 1 لتوصيل السكريبت بالـ IoT Endpoint وإرسال البيانات. | Python | High | To Do | تنفيذ كود Terraform
Phase 2: Data Simulation (Python) | اختبار تدفق البيانات (E2E) | تشغيل المحاكي ومراقبة AWS Kinesis Console للتأكد من وصول البيانات بنجاح. | AWS Console (Kinesis) | High | To Do | توصيل المحاكي
Phase 3: Backend Service (Docker) | كتابة الخدمة الخلفية (Backend) | كتابة كود (ASP.NET Core أو Python) يقرأ البيانات من Kinesis Stream لمعالجتها. | ASP.NET / Python | High | To Do | اختبار تدفق البيانات
Phase 3: Backend Service (Docker) | عمل Dockerize للخدمة | كتابة (Dockerfile) لعمل build للخدمة داخل كونتينر. | Docker | High | To Do | كتابة الخدمة الخلفية
Phase 3: Backend Service (Docker) | اختبار الكونتينر محلياً | تشغيل الكونتينر على جهازك والتأكد من أنه يقرأ البيانات بنجاح من Kinesis. | Docker | Medium | To Do | عمل Dockerize للخدمة
Phase 4: Jenkins Setup | تجهيز سيرفر Jenkins | إنشاء سيرفر (مثل AWS EC2) لتثبيت Jenkins عليه. (يمكن بـ Terraform) | Terraform / AWS EC2 | High | To Do | حساب AWS
Phase 4: Jenkins Setup | تثبيت وإعداد Jenkins | تثبيت Jenkins وإعداده الأولي وتأمين الدخول. | Jenkins | High | To Do | تجهيز سيرفر Jenkins
Phase 4: Jenkins Setup | تثبيت الإضافات (Plugins) | تثبيت إضافات Jenkins المهمة: (AWS, Docker, Kubernetes, SonarQube). | Jenkins Plugins | High | To Do | تثبيت Jenkins
Phase 4: Jenkins Setup | إعداد الصلاحيات (Credentials) | تخزين صلاحيات AWS و GitHub و ECR (Docker Registry) جوه Jenkins. | Jenkins | High | To Do | تثبيت الإضافات
Phase 5: Jenkins Pipeline (CI) | كتابة Jenkinsfile (CI) | إضافة ملف (Jenkinsfile) للـ Repository لتعريف خطوات الـ Build. | Jenkins, GitHub | High | To Do | Phase 3, Phase 4
Phase 5: Jenkins Pipeline (CI) | خطوة الـ Build & Test | برمجة الـ Pipeline لعمل (docker build) وتشغيل الـ Unit Tests. | Jenkins, Docker | High | To Do | كتابة Jenkinsfile
Phase 5: Jenkins Pipeline (CI) | خطوة الفحص (Scan) | دمج أدوات الفحص (Trivy & SonarQube) في الـ Pipeline. | Jenkins, Trivy, SonarQube | Medium | To Do | خطوة الـ Build
Phase 5: Jenkins Pipeline (CI) | خطوة الدفع (Push) | إضافة خطوة لرفع الـ Docker Image الجديدة إلى (AWS ECR). | Jenkins, AWS ECR | High | To Do | خطوة الفحص
Phase 6: Jenkins Pipeline (CD) | كتابة Jenkinsfile (CD) | إضافة مرحلة (Stage) خاصة بالـ Deployment في الـ Jenkinsfile. | Jenkins | Medium | To Do | خطوة الدفع (Push)
Phase 6: Jenkins Pipeline (CD) | النشر على EKS | برمجة الـ Pipeline لإعطاء أمر لـ Kubernetes (EKS) بسحب الـ Image الجديدة ونشرها. | Jenkins, kubectl, EKS | Medium | To Do | كتابة Jenkinsfile (CD)